## Create a Quiz
Question Text | Question Type | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Correct Answer | Time in seconds | Image Link | Answer explanation
Text of the question (required) | Question Type (default is Multiple Choice) | Text for option 1 (required in all cases except open-ended & draw questions) | Text for option 2 (required in all cases except open-ended & draw questions) | Text for option 3 (optional) | Text for option 4 (optional) | Text for option 5 (optional) | The correct option choice (between 1-5). Leave blank for "Open-Ended", "Poll", "Draw" and "Fill-in-the-Blank". | Time in seconds (optional, default value is 30 seconds) | Link of the image (optional) | Explanation for the answer (optional)
Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự thành công của dự án? | Multiple Choice | Nhà tài trợ | Khách hàng | Giám đốc dự án | Nhà cung cấp |  | 3 | 30
Ai sẽ là người giải quyết vấn đề khi dự án đang chi tiêu gần hết khoản ngân sách trong khi công việc chưa hoàn thành đúng tiến độ? | Multiple Choice | Thành viên dự án | Giám đốc dự án | Chủ đầu tư | Giám đốc chức năng |  | 3 | 30
Ai sẽ là người giải quyết vấn đề khi nhóm thực hiện dự án đang mâu thuẫn về mức độ ưu tiên giữa các công việc? | Multiple Choice | Thành viên dự án | Giám đốc dự án | Chủ đầu tư | Giám đốc chức năng |  | 2 | 30
Bạn được bổ nhiệm là giám đốc dự án của một dự án hiện tại. Kế hoạch quản lý dự án phù hợp. Dự án không vượt quá một vài ngưỡng thay đổi cho phép. Khách hàng không vui với trạng thái dự án. Trong các hành động sau đây thì hành động ban đầu tốt nhất là gì? | Multiple Choice | Xác nhận hệ thống quản lý thay đổi đang vận hành thích hợp | Tiến hành xây dựng đội ngũ với tất cả các đối tượng liên quan dự án | Xác nhận các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng | Chuẩn bị kế hoạch hiệu chỉnh |  | 3 | 30
Bạn vừa hoàn tất giai đoạn đầu của một dự án nhỏ và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn lập kế hoạch thì một bên liên quan dự án yêu cầu cho biết kinh phí dự án và chi phí cơ bản. Bạn sẽ trả lời như thế nào? | Multiple Choice | Ngân sách của dự án có thể tìm thấy trong văn kiện của dự án, vốn đã được thực hiện xong | Ngân sách của dự án và giới hạn chi phí không thể được xác định và chấp nhận cho tới khi giai đoạn lập kế hoạch hoàn tất | Kế hoạch dự án sẽ không chứa đựng ngân sách dự án và giới hạn chi phí. Đây là một dự án nhỏ thôi | Không thể ước tính kinh phí khi kế hoạch dự án chưa được tạo ra |  | 2 | 30
Biến động lịch SV cho biết | Multiple Choice | Sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thu được | Tỷ số giữa giá trị thu được và chi phí thật sự | Tỷ số thực hiện theo lịch | Sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thu được |  | 4 | 30
Biến động lịch trình SV được tính bằng: | Multiple Choice | EV-AC | EV/PV | EV-PV | EV/AC |  | 3 | 30
Bộ ba ràng buộc của dự án là? | Multiple Choice | Phạm vi, chi phí, nguồn lực | Thời gian, chi phí, nguồn lực | Phạm vi, thời gian, chi phí | Phạm vi, thời gian, nguồn lực |  | 3 | 30
Bộ ba ràng buộc của dự án là? | Multiple Choice | Scope, cost, resources | Time, cost, resources | Scope, time, cost | Scope, time, resources |  | 3 | 30
Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án? | Multiple Choice | Giám đốc dự án, đội dự án, các giám đốc cao cấp và khách hàng | Giám đốc cao cấp, giám đốc chức năng, khách hành và nhà tài trợ | Giám đốc dự án, khách hàng, tổ chức thực hiện và các nhà tài trợ | Giám đốc dự án, giám đốc chức năng, khách hàng và giám đốc cao cấp |  | 3 | 30
Bước nào cần thực hiện khi lên kế hoạch nhân sự cho dự án? | Multiple Choice | Xác định các bên liên quan của dự án, nhu cầu, mong đợi và mục tiêu của họ | Xác định vai trò của mỗi bên liên quan dự án, kỹ năng và kiến thức của họ | Xác định tác động của các bên liên quan trong dự án và phương cách quản lý họ | Tất cả các bước trên |  | 4 | 30
Cá nhân nào quan trọng nhất đối với một dự án: | Multiple Choice | Quản trị viên dự án | Nhà tài trợ | CEO | Khách hàng |  | 1 | 30
Các đặc điểm nào sau đây là đúng về phương pháp ước lượng chi phí từ dưới lên: | Multiple Choice | Không mất nhiều thời gian – Tính chính xác không cao do dễ bị nhầm lẫn | Mất nhiều thời gian – Tính chính xác không cao do dễ bị nhầm lẫn | Mất nhiều thời gian – Tính chính xác cao | Không mất nhiều thời gian – Tính chính xác cao |  | 3 | 30
Các đặc điểm nào sau đây là đúng về phương pháp ước lượng chi phí từ dưới lên? | Multiple Choice | Không mất nhiều thời gian và tính chính xác cao. | Không mất nhiều thời gian - Tính chính xác không cao do dễ bị nhầm lẫn. | Mất nhiều thời gian và tính chính xác không cao do dễ bị nhầm lẫn. | Mất nhiều thời gian tuy nhiên có tính chính xác cao. |  | 4 | 30
Các đặc điểm nào sau đây là đúng về phương pháp ước lượng chi phí từ trên xuống? | Multiple Choice | Cần có dự án mẫu tham khảo - Độ chính xác cao | Không cần có dự án mẫu thao khảo - Độ chính xác cao | Cần có dự án mẫu tham khảo - Độ chính xác mang tính tương đối | Không cần có dự án mẫu thao khảo - Độ chính xác mang tính tương đối |  | 3 | 30
Các giai đoạn phát triển đội thực hiện dự án gồm: | Multiple Choice | Hình thành - Mâu thuẫn- Hòa giải- Làm việc - Giải tán | Hình thành - Mâu thuẫn - Cùng làm việc - Chia lợi nhuận | Hình thành - Mâu thuẫn - Hòa giải - Thực hiện | Hình thành - Mâu thuẫn - Hòa giải - Thực hiện- Giải thể |  | 3 | 30
Các kế hoạch bảo đảm chất lượng phải bao gồm: | Multiple Choice | Phân tích về kiến trúc hệ thống, thiết kế và đường triển khai cho từng yêu cầu | Quản lý về thay đổi trong các yêu cầu, kiến trúc, thiết kế và mã nguồn | Các hoạt động theo dõi lỗi, kiểm tra đơn vị, đánh giá kỹ thuật, kiểm tra tích hợp và kiểm tra hệ thống | Quyết định mở rộng và nới lỏng các phần của hệ thống có thể được sử dụng cho các hệ thống khác |  | 3 | 30
Các kỹ thuật giải quyết xung đột có thể được dùng trong dự án bao gồm: | Multiple Choice | Rút lui, thỏa hiệp, kiểm soát và ép buộc | Kiểm soát, ép buộc, dàn xếp, rút lui | Đối đầu, thỏa hiệp, dàn xếp, quản lý | Dàn xếp, đối đầu, ép buộc và rút lui |  | 4 | 30
Các quy trình liên quan đến quản lý phạm vi? | Multiple Choice | Khởi thảo; Lập kế hoạch; Xác định phạm vi; Kiểm tra rà soát; Theo dõi và sửa đổi | Lập kế hoạch; Mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án; Tập hợp đội ngũ phát triển | Xây dựng wbs; Xây dựng biểu đồ Gantt; In báo cáo | Xây dựng WBS; Cập nhật WBS; Chỉnh sửa WBS |  | 1 | 30
Các rủi ro sẽ được xác định trong giai đoạn nào của vòng đời dự án? | Multiple Choice | Bắt đầu | Lập kế hoạch | Thực hiện | Tất cả các giai đoạn |  | 4 | 30
Các yếu tố đầu vào liệt kê ở dưới dùng để xây dựng báo cáo phạm vi và các kế hoạch quản lý phạm vi, trừ: | Multiple Choice | Kế hoạch dự án | Hiến chương dự án | Mô tả sản phẩm | Giả định và ràng buộc |  | 1 | 30
Cái nào sau đây là sản phẩm của quy trình khởi tạo dự án? | Multiple Choice | Kế hoạch dự án với các nguồn lực đã được phân bố | Quy định dự án | WBS | Liệt kê nhiệm vụ |  | 2 | 30
Câu nào sau đây đúng nhất? | Multiple Choice | Đường găng có thể chạy qua một công việc giả | Chỉ có thể có một đường găng trong dự án | Sơ đồ mạng sẽ thay đổi mỗi khi có sự thay đổi ngày kết thúc dự án | Một dự án không bao giờ có thời gian trễ tiêu cực |  | 1 | 30
Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về tính chất của dự án? | Multiple Choice | Các tính chất của dự án đều rõ ràng và do người quản lý dự án hoàn toàn quyết định | Mục đích của dự án phải rõ ràng | Các dự án đều có thể những mục đích chưa rõ ràng và được mô tả lại trogn quá trình thực hiện dự án | Chi phí dự án là do chủ đầu tư và khách hàng ấn định |  | 2 | 30
Chỉ mục CPI có giá trị là 0.89 có nghĩa là: | Multiple Choice | Vào thời điểm này, chúng ta dự đoán toàn bộ dự án có tổng chi phí vượt 89% so với kế hoạch | Khi dự án hoàn thành chúng ta sẽ chi 89% vượt kế hoạch | Dự án mới chỉ đạt tiến độ 89% so với kế hoạch | Dự án mới chỉ đạt giá trị 89 đồng trong 100 đồng đầu tư |  | 4 | 30
Chi phí phát sinh CV cho biết | Multiple Choice | Tỷ số thực hiện theo lịch | Sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thực sự | Sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thu được | Tỷ số giữa giá trị thu được và chi phí thật sự |  | 3 | 30
Chi phí thực sự (AC=Actual Cost) là | Multiple Choice | Không có phương án đúng | Ngân sách dự trù cho tổng chi phí sẽ chi tiêu cho một công việc trong suốt một giai đoạn định trước | Dự trù giá trị của công việc thật sự hoàn thành | Tổng cộng các chi phí trực tiếp hay gián tiếp trong việc hoàn tất công việc trong một giai đoạn định trước |  | 4 | 30
Chi phí thực tế cho một công việc là $1500 và giá trị kỳ vọng thu được (EV) là $2000, vậy biến động chi phí (CV) là bao nhiêu và liệu dự án có bị vượt kinh phí dự toán hay không? | Multiple Choice | Biến động chi phí là $500, dự án có thể vượt kinh phí dự toán | Biến động chi phí là $400, dự án có thể không vượt kinh phí dự toán | Biến động chi phí là $500, dự án có thể không vượt kinh phí dự toán. | Biến động chi phí là -$400, dự án có thể vượt kinh phí dự toán. |  | 3 | 30
Chi số thực hiện chi phí CPI được tính là | Multiple Choice | Ev-pv | Ac/pv | Ev/ac | Ev/pv |  | 3 | 30
Chỉ số thực hiện lịch SPI được tính là | Multiple Choice | Ev/ac | Sv/pv | Ev/pv | Ac/pv |  | 3 | 30
Chiến lược phản ứng rủi ro nhằm làm giảm khả năng hay ảnh hưởng của những sự kiện rủi ro bất lợi tới ngưỡng cửa chấp thuận được gọi là: | Multiple Choice | Tránh rủi ro | Chuyển giao rủi ro | Giảm thiểu rủi ro | Chấp thuận rủi ro |  | 3 | 30
Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là : | Multiple Choice | Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi | Đưa ra yêu cầu thay đổi | Trình bày những lợi ích quản lý cao nhất | Xác định những phạm vi mới của dự án |  | 1 | 30
Chúng ta nên làm gì với những rủi ro không chính yếu? | Multiple Choice | Ghi nhận và lưu trữ chúng cho các tham khảo mang tính bài học lịch sử hay kinh nghiệm đối với các dự án khác | Ghi nhận và xem xét lại chúng trong giai đoạn thực thi dự án | Ghi nhận và bỏ qua một bên vì chúng đã được bao gồm trong kế hoạch đối phó với những bất ngờ | Ghi nhận và giao chúng cho khách hàng |  | 2 | 30
Công cụ quản lý dự án nào sau đây được xem là tốt nhất để xác định thời gian dài nhất mà dự án có thể thực hiện? | Multiple Choice | WBS | Sơ đồ mạng | Sơ đồ Gantt | Không có đáp án |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,2); C(A, 3); D(B,1); E(B,1); G(F, 3); F(D-E, 1) Độ thả nổi tối đa công việc B là | Multiple Choice | 1 | 4 | 0 | 3 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,2); C(A, 3); D(B,1); E(B,1); G(F, 3); F(D-E, 1). Thời gian thực hiện dự án là | Multiple Choice | 4 | 6 | 5 | 7 |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,2); C(A, 3); D(B,1); E(B,1); G(F, 3); F(D-E, 2). Thời gian thục hiện dự án là | Multiple Choice | 9 | 5 | Không có đáp án | 6 |  | 1 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,3); C(A,2); D(B-C, 5); E(C,2); F(D-E,3). Thời gian thực hiện công việc E là: | Multiple Choice | Từ ngày 4- đến hết ngày 8 | Từ ngày 4- đến ngày 9 | Từ ngày 4- đến hết ngày 9 | Từ ngày 4- đến ngày 8 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,3); C(A,2); D(B-C, 5); E(C,2); F(D-E,3). Thời gian thực hiện dự án là | Multiple Choice | 9 | 12 | 11 | 10 |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,3); C(A,2); D(B-C, 5); E(C,2); F(D-E,4). Độ thả nổi tối đa công việc B là: | Multiple Choice | 1 | Không có phương án đúng | 0 | 2 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,1); B(A,3); C(A,2); D(B-C, 5); E(C,2); F(D-E,4). Thời gian thực hiện dự án là: | Multiple Choice | 12 | 13 | 13 | 11 |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,2); B(A,2); C(A, 3); D(B,1); E(B,1); G(F, 4); F(D-E, 2) Thời gian thục hiện dự án là | Multiple Choice | 8 | 11 | 7 | Không có đáp án |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,2); B(A,3); C(A, 4); D(B,2); E(B,2); G(F, 4); F(D-E, 3). Đường gant dự án là | Multiple Choice | Không có phương án đúng | ABEFG | ABCFG | ACEFG |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,2); B(A,4); C(A,3); D(B-C, 6); E(C,3); F(D-E,4). Độ thả nổi tối đa của công việc E là | Multiple Choice | 2 | 3 | 4 | 0 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,2); B(A,4); C(A,3); D(B-C, 6); E(C,3); F(D-E,4). Đường găng dự án là: | Multiple Choice | ABDEF | ABDF | ACEF | ACDF |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,3); B(A,5); C(A,4); D(B-C, 7); E(C,4); F(D-E,5). Độ thả nổi tối đa của công việc C là: | Multiple Choice | 1 | 2 | 4 | 3 |  | 1 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,10). Độ thả nổi tối đa của công việc C là | Multiple Choice | 15 | Không có phương án đúng | 11 | 14 |  | 4 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,6) Độ thả nổi tối đa của công việc H là | Multiple Choice | 3 | 9 | Không có đáp án | 8 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,6). Độ thả nổi tối đa của công việc B là: | Multiple Choice | 12 | Không có phương án nào | 13 | 14 |  | 4 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,6). Độ thả nổi tối đa của công việc H là | Multiple Choice | 4 | 7 | 5 | 6 |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,6). Độ thả nổi tối đa của công việc K là | Multiple Choice | 6 | 3 | 5 | 4 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,5); B(-,6); C(B,4); D(A, 7); E(D,3); F(A,5); K(D,7); G(E,3);H(E,2);I(G,6). Thời gian thực hiện dự án là | Multiple Choice | 21 | 23 | 24 | 22 |  | 3 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,6); B(-,7); C(B,5); D(A, 8); E(D,4); F(A,6); K(D,8); G(E,4);H(E,3);I(G,6). Các công việc không thể trì hoãn là: | Multiple Choice | ADEFI | ADEGI | ABEGI | ADBGI |  | 2 | 30
Công việc được định nghĩa như sau: Tên CV(ràng buộc, thời gian). Với các công việc sau: A(-,6); B(A,7); C(A,8); D(B,6); E(B,6); G(F,8); F(D-E,7). Đường Gant dự án là: | Multiple Choice | ABCFG | ABEFG | ACEFG | Không có đáp án đúng |  | 2 | 30
Đặc tính được xem là tiêu chuẩn để tuyển chọn nhà quản trị DA: | Multiple Choice | Uy tín, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stress | Chín chắn, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stress | Uy tín, nhạy cảm, kinh nghiệm | Uy tín, nhạy cảm, hòa đồng, khả năng chế ngự stress |  | 2 | 30
Dạng AON sử dụng trong PERT được hiểu là: | Multiple Choice | Các công việc được trình bày trên nút | Các công việc được biểu diễn trong hình tròn | Các công việc được trình bày trên mũi tên | Không có câu nào đúng |  | 1 | 30
Đáp án nào mô tả đúng nhất về tính chất của dự án? | Multiple Choice | Các tính chất của dự án đều rõ ràng và do người quản lý dự án hoàn toàn quyết định | Các dự án đều có thể có những mục đính chưa rõ ràng và được mô tả lại trong quá trình thực hiện dự án | Mục đích của dự án phải rõ ràng | Chi phí dự án là do chủ đầu tư và khách hàng ấn định |  | 3 | 30
Đáp án nào sau đây xác định rõ nhất các đối tượng liên quan dự án? | Multiple Choice | Đội ngũ thành viên dự án, nhân viên điều hành công ty bạn, nhân viên điều hành của khách hàng và các trưởng bộ phận chức năng của công ty bạn | Đội ngũ thành viên dự án, các nhà cung cấp, đại diện từ công ty của khách hàng là người sẽ sử dụng sản phẩm của dự án | Đội ngũ thành viên dự án, các nhà tài trợ, nhân viên điều hành của công ty bạn và nhân viên điều hành của khách hàng | Đội ngũ thành viên dự án, nhà tài trợ, nhà cung cấp, đại diện từ công ty của khách hàng là người sẽ sử dụng sản phẩm của dự án và các trưởng bộ phận chức năng của công ty bạn |  | 4 | 30
Đâu được coi là một dự án: | Multiple Choice | Triển khai một tiến trình hay một thủ tục mới trong công ty | Xây dựng một tòa nhà | Thiết kế một loại xe hơi mới | Tất cả các đáp án trên |  | 4 | 30
Đâu không là nguyên nhân khiến dự án kết thúc: | Multiple Choice | Hết kinh phí trước thời hạn | Quá hạn dự kiến | Hoàn thành mục tiêu đề ra, nghiệm thu trước thời hạn | Người quản lý kém |  | 4 | 30
Đâu không là rủi ro kế hoạch: | Multiple Choice | Ước lượng thời gian | Phân bổ nhiệm vụ | Xác định sản phẩm | Lập lịch biểu |  | 2 | 30
Đâu không là rủi ro kỹ thuật | Multiple Choice | Thiết kế hế thống | Kiểm thử | Cấu trúc phân việc | Kiểm soát dữ liệu |  | 3 | 30
Đâu không phải là biện pháp đối phó với các mối đe dọa rủi ro của dự án? | Multiple Choice | Phủ nhận | Giảm thiểu | Tránh khỏi | Chấp nhận |  | 1 | 30
Đâu không phải là đầu vào của việc lập kế hoạch rủi ro? | Multiple Choice | Tuyên bố dự án | Sự nhận dạng rủi ro | Ma trận xác định vai trò và trách nhiệm | Bảng phân chia công việc |  | 1 | 30
Đâu không phải là một trong số các đặc điểm của Dự án Công nghệ thông tin? | Multiple Choice | Tin học hóa các quy trình quản lý | Ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thực tế | Dự án liên quan đến các giải pháp phần mềm, phần cứng | Khai thác kỹ năng của con người trong lao động sản xuất, nghiên cứu công nghệ |  | 4 | 30
Đâu không phải là rủi ro kỹ thuật: | Multiple Choice | Thiết kế hệ thống | Kiểm thử | Cấu trúc phân việc | Kiểm soát dữ liệu |  | 3 | 30
Đâu không phải là rủi ro tổ chức: | Multiple Choice | Phân bổ nhiệm vụ | Kiểm soát nhân viên | Huấn luyện nhân viên | Quản lý dự án tổng thể |  | 4 | 30
Đâu không phải là thành phần của bản kế hoạch dự án? | Multiple Choice | Kế hoạch kiểm tra | Kế hoạch đào tạo | Nguồn lực dự định | Các chi tiết kỹ thuật thiết kế |  | 4 | 30
Đâu không phải là vấn đề cần quản lý hàng đầu của một dự án? | Multiple Choice | Quản lý thời gian | Quản lý chi phí | Quản lý rủi ro | Quản lý quan hệ nhân sự |  | 4 | 30
Đâu là ba trong số các nhiệm vụ chính của quản lý dự án? | Multiple Choice | Quản lý nhân lực, Quản lý chất lượng, Quản lý thời gian | Quản lý chất lượng, Quản lý Rủi ro, Quản lý hiệu quả viết code | Quản lý phạm vi, Quản lý chi phí, Quản lý lịch trình | Quản lý thời gian, Quản lý chi phí, Quản lý truyền thông |  | 3 | 30
Đâu là công thức tính EST trong ước lượng PERT | Multiple Choice | (MO+4*MP + ML)/6* (hệ số thêm) | (MO+4*ML + MP)/6 | (ML+4*MP + ML)/6 | (MP+4*MO + ML)/6 |  | 2 | 30
Đâu là một dự án CNTT | Multiple Choice | Triển khai một tiến trình hay một thủ tục nghiệp vụ mới trong công ty | Xây dựng một quy trình quản lý nghiệp vụ mới trong công ty | Không có đáp án nào | Xây dựng một phần mềm phục vụ công tác quản lý hành chính trong công ty |  | 3 | 30
Đâu là nhiệm vụ của Nhà quản lý dự án? | Multiple Choice | Lên kế hoạch cung cấp các trang thiết bị, sản phẩm, dịch vụ cần thiết cho hoạt động của dự án | Lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình, dự thảo chi phí cũng như theo dõi hiệu quả của các hoạt động trong dự án | Tiếp nhận các kết quả phải chuyển giao của dự án | Lên kế hoạch chi phí và thanh toán kinh phí cho dự án |  | 2 | 30
Đâu là rủi ro kế hoạch: | Multiple Choice | Xác định sản phẩm | Thiết kế hệ thống | Kiểm thử hệ thống | Lựa chọn công cụ phát triển |  | 1 | 30
Đâu là rủi ro kỹ thuật: | Multiple Choice | Chất lượng sản phẩm | Dữ liệu | Không có đáp án nào | Tổ chức nhân sự |  | 1 | 30
Đâu là rủi ro tổ chức: | Multiple Choice | Phân bổ nhiệm vụ | Huấn luyện | Lập kế hoạch dự án | Kỹ thuật phát triển |  | 1 | 30
Đề án 112CP là dự án: | Multiple Choice | Đào tạo cán bộ sử dụng tin học trong chuyên môn | Chính phủ điện tử | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia | Quản lý các doanh nghiệm Nhà nước |  | 2 | 30
Để quản lý hiệu quả dự án, các công việc cần được chia nhỏ ra. Câu nào dưới đây không mô tả mức độ chia nhỏ công việc? | Multiple Choice | Cho đến khi về mặt logic nó không thể bị chia nhỏ hơn nữa | Cho đến khi nó có thể được thực hiện bởi một người | Cho đến khi nó có thể được ước lượng sát thực | Không có đáp án |  | 2 | 30
Điều gì có thể xảy ra đối với kế hoạch dự án khi kinh phí bắt buộc được xác lập thấp là gì? | Multiple Choice | Dự án bị hủy bỏ | Tính năng của sản phẩm dự án giảm xuống | Chất lượng dự án giảm xuống | Lịch trình dự án giảm xuống |  | 2 | 30
Điều kiện hợp lý để bắt đầu yêu cầu thay đổi phạm vi dự án là: | Multiple Choice | Vấn đề chuyển giao nhà cung cấp | Không giữ đúng thời hạn lịch trình dự án | Vấn đế dự án chưa được giải quyết | Yêu cầu mới do các đối tượng liên quan dự án đưa ra |  | 4 | 30
Điều nào sau đây người quản lý dự án thường làm nhất? | Multiple Choice | Truyền đạt, giao tiếp | Quản lý ngân sách | Tổ chức dự án | Quản lý các nhóm đàm phán |  | 1 | 30
Định nghĩa về dự án bao gồm 4 yếu tố nào sau đây: | Multiple Choice | Nhóm người thực hiện; Được phê duyệt về thời gian; Được phê duyệt về kinh phí cho phép; Kết quả đạt yêu cầu của khách hàng | Nhóm người thực hiện; Khoảng thời gian dự kiến; Kinh phí dự kiến; Kết quả dự kiến | Kế thừa các dự án tương tự; Thử nghiệm các ý tưởng về công nghệ; Thời gian không hạn chế; Kinh phí do ngân sách | Không có đáp án nào |  | 2 | 30
Độ thả nổi tự do của công việc là: | Multiple Choice | Khoảng thời gian tối đa mà công việc có thể kéo dài mà không ảnh hưởng tới công việc trước nó | Khoảng thời gian tối đa mà công việc có thể kéo dài mà không ảnh hưởng tới tiến độ dự án | Khoảng thời gian tối đa mà công việc có thể kéo dài mà không ảnh hưởng tới công việc sau nó | Khoảng thời gian tối đa để công việc có thể hoàn thành mà không ảnh hưởng đến tiến độ dự án |  | 3 | 30
Đội ngũ thành viên, các nhiệm vụ theo lịch trình và kế hoạch đào tạo là tài liệu của: | Multiple Choice | Kế hoạch dự án | Quy định dự án | Kế hoạch truyền thông | Cấu trúc chi tiết công việc |  | 1 | 30
Dự án chậm hơn lịch trình do xung đột giữa các thành viên. Sau khi giải quyết xung đột, để đáp ứng được ngày tháng chuyển giao thì giám đốc dự án nên xem xét: | Multiple Choice | Phân chia lại nguồn lực | Khiển trách về việc chuyển giao muộn trong đội ngũ thành viên | Điều chỉnh nguồn lực | Tối ưu hóa lịch trình |  | 3 | 30
Dự án CNTT có đặc trưng nào cơ bản nhất: | Multiple Choice | Chi phí lớn và kéo dài | Người quản lý chỉ cần giỏi chuyên môn | Phức tạp và sản phẩm ít hữu hình | Các thành viên cùng ý tưởng dễ hợp tác |  | 3 | 30
Dự án kết thúc khi: | Multiple Choice | Thiếu kinh phí | Người quản lý kém | Không khả thi | Quá thời hạn dự kiến |  | 4 | 30
EAC (Estimate at Completion) là giá trị ước lượng của: | Multiple Choice | Chi phí của công việc đã hoàn tất | Giá trị công việc thực hiện | Tổng chi phí ước tính của dự án vào lúc hoàn thành dự án | Sẽ tiêu tốn bao nhiêu để hoàn thành dự án |  | 3 | 30
EAC là gì? | Multiple Choice | Số tiền chi tiêu hàng ngày | Tương tự như BAC-PV | Tổng số chi phí của dự án | Số tiền cần đề hoàn thành dự án |  | 3 | 30
Giá trị thu được (EV= Earned Value) là | Multiple Choice | Dự trù giá trị của công việc thật sự hoàn thành | Đáp án a và b | Không có phương án đúng | Ngân sách dự trù cho tổng chi phí sẽ chi tiêu cho một công việc trong suốt một giai đoạn định trước |  | 1 | 30
Giá trị trù tính (PV=Planned Value) là | Multiple Choice | Performed), là tổng cộng các chi phí trực tiếp hay gián tiếp trong việc hoàn tất công việc trong một giai đoạn định trước | Không có phương án đúng | Ngân sách dự trù cho tổng chi phí sẽ chi tiêu cho một công việc trong suốt một giai đoạn định trước | Là dự trù giá trị của công việc thật sự hoàn thành |  | 3 | 30
Giám đốc dự án được chỉ định cho một dự án lớn đã và đang được thực hiện một số lần. Đội dự án vừa hoàn tất giai đoạn thiết kế của dự án và đang tiến hành trong giai đoạn triển khai. Tại điểm này, thay đổi nào có thể xảy ra mà không phải gánh chịu rủi ro của việc tiến hành lại toàn bộ giai đoạn thiết kế? | Multiple Choice | Phạm vi | Nhiệm vụ | Thiết kế chi tiết | Ngày tháng chuyển giao |  | 4 | 30
Hoạt động nào sau đây không phai là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự án? | Multiple Choice | Lập kế hoạch cho dự án | Hoàn thành các mốc thời gian quan trọng | Kiểm soát công việc dự án | Lập kế hoạch tiến độ cho dự án |  | 2 | 30
Khi chúng ta đã hoàn thành việc tạo bảng phân tách công việc WBS, ước lượng thời gian của các công việc, vẽ sơ đồ mạng công việc, bước tiếp theo chúng ta phải làm là gì? | Multiple Choice | Phối hợp các hoạt động | Xác định xem chúng có phù hợp với phạm vi của công việc | Tạo kế hoạch tiến độ sơ bộ và xin xét duyệt | Hoàn thành quản lý rủi ro |  | 3 | 30
Khi một công việc của dự án bị trễ lại thì: | Multiple Choice | Tất cả các công việc sau nó đều trễ | Các công việc của dự án đều trễ | Thời gian kết thúc dự án sẽ trễ lại | Không có câu nào là đúng |  | 4 | 30
Khi một sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của một khách hàng thì: | Multiple Choice | Chất lượng được xem là đạt được | Chi phí dành cho chất lượng rất cao | Chi phí dành cho chất lượng thấp | Khách hàng chi trả với giá thấp nhất |  | 1 | 30
Khi phân rã một công việc cần xác định | Multiple Choice | Dữ liệu cần thiết của công việc và mô tả cách thực hiện | Dữ liệu vào, ra và sản phẩm của công việc | Dữ liệu cần thiết của công việc và phân ra chi tiết các công việc | Dữ liệu vào, ra, thao tác xử lý của công việc |  | 4 | 30
Khi soạn một công việc trong WBS người ta thường để ý đến các tiêu chí nào sau đây? | Multiple Choice | Phần mềm Microsoft Project có được cài hay chưa; Bộ Visio có phù hợp với phiên bản của Microsoft Project; Màn hình máy tính có đủ rộng để hiển thị nội dung bản WBS | Nhiệm vụ phải làm; Ngày tháng, thời gian và địa điểm của công việc; Người chịu trách nhiệm; Tài nguyên cần thiết; Chi phí | Nhiệm vụ phải làm; Ngày tháng, thời gian và địa điểm của công việc; Khách hàng cần gấp hay không; Chỗ làm việc cho đội ngũ đã sẵn hay chư | Nhiệm vụ phải làm; Hệ thống mạng, phần mềm đã sẵn sàng hay chưa; Phần mềm Microsoft Project có phải là phiên bản mới nhất hay không. |  | 2 | 30